## 課題リスト
項番 | 対象機能/画面 | 課題内容 | 指摘者 | 対応内容 | 対応者 | ステータス
1 | 製品マスタ | バッチソースが別途必要。見積外なので別途見積必須。 | AA | バッチを利用しない方法で更新できる方法を取ります。 | ヒロセ | 対応中
2 | お知らせ登録画面 | リッチテキストで太字、リンクの挿入も機能としてほしい。 | ヒロセ | 色変更のほかに太字、リンク挿入機能を追加しました。 | AA | 完了
3 | 管理者申請ログ画面 | iframeのようなUIは使いにくいのでスクロールは画面全体の1つのみにしてほしい。 | ヒロセ | 画面全体で1つのスクロールにすっように変更しました。 | AA | 完了
4 | 管理者申請ログ画面 | 過去3年分の申請ログを保管してほしいです。 | ヒロセ | 現時点ではDBに申請ログのデータを保存して、削除予定はありません。 | AA | 対応中
5 | 管理者申請ログ画面 | CSVボタンを追加してほしい。 | ヒロセ | CSVボタンを追加しました。 | AA | 完了
6 | 管理者申請ログ画面 | 期間指定してCSVダウンロードができれば画面確認は不要です。 | ヒロセ | 「2.環境証明書申請状況詳細」が不要という認識でよろしいでしょうか。 | AA | 対応中
7 | 化学物質データ画面 | 化学物質データ画面から遷移dするのではなく、別でURLの管理をしたい。 | ヒロセ | リンクは別で管理する方法に変更。化学物質データ画面から遷移するためのボタンは削除しました。 | AA | 対応中
8 | 化学物質データ画面 | 出力するCSVの項目名も日英併記にしてほしい。 | ヒロセ | CSVの項目名も日英併記に変更しました。 | AA | 完了
9 | 化学物質データ画面～化学物質データ申請完了画面 | 共通ヘッダーとしてHRSロゴを追加、ロゴを押下で「化学物質データ画面」に遷移するようにしてほしい。 | ヒロセ | 共通ヘッダーとしてロゴを追加しました。 | AA | 完了
10 | 化学物質データ申請確認画面 | エラーメッセージは不要です。 | ヒロセ | エラーメッセージエリアを削除いたしました。 | AA | 完了
11 | 化学物質データ申請確認画面 | 提出企業名とエンドユーザーの表組を広げてほしい。 | ヒロセ | 表組を広げました。 | AA | 完了
12 | 化学物質データ申請確認画面 | 申請確認における「新製品区分」「製品販売状況」「PCN番号」は不要、 その代わりに別タブ表示でPCN番号が確認できるリンクを追加してほしい。 | ヒロセ |  | AA
13 | 化学物質データ申請確認画面 | CLコード名の重複は処理対象外で不要です。 | ヒロセ
14 | 化学物質データ申請確認画面 | 代理店権限の処理は不要です。 | ヒロセ
15 | 化学物質データ申請確認画面 | 製品マスタテーブルで不要項目があります。 | ヒロセ
16 | 化学物質データ申請完了画面 | 日英併記で値が同じなため表にしたほうが見やすいです。 | ヒロセ | 指摘でいただいた表形式に変更しました。 | AA | 完了
17 | 化学物質データ申請完了画面 | 送信元メールアドレスは固定です。 | ヒロセ | 表形式の前の記載が分かりづらかったですが、固定で認識に相違ありません。 | AA | 完了
18 | 化学物質データ申請完了画面 | 申請完了メールは日英出し分けですか。併記なら件名も併記で良い認識です。 | ヒロセ | 日英併記の認識でしたので、件名も併記といたします。 | AA | 完了