## 課題リスト
項番 | 対象機能/画面 | 課題内容 | 指摘者 | 対応内容 | 対応者 | ステータス
1 | 製品マスタ | バッチソースが別途必要。見積外なので別途見積必須。 | AA | バッチを利用しない方法で更新できる方法を取ります。 →製品マスタを使っている箇所は全て削除する | ヒロセ | 完了
2 | ログイン機能 | 別システムにて行う予定だが、仕様不明のため現状進展がない認識です。 | AA | API受領。仕様調整中 | ヒロセ | 検討中
3 | バッチ処理/環境証明書申請完了 | 環境証明書申請完了時および環境証明書取込バッチ実行時のメール詳細を確認したいため以下の資料をご連携お願いいたします。 ①「SEML020 環境証明書取込完了メール」 ②「SEML030 環境証明書申請完了お知らせメール」 | AA | ①3シート参照 →取込完了メールにトップ画面リンクを追加、とありましたが本システムは新ヒロセWebリンクからのログインになるので、メールからトップ画面リンクを押下してもログインエラーになります。メールからトップ画面リンクは削除して良いでしょうか？ ②申請完了メールは設計書参照 | ヒロセ | 確認中
5 | お知らせ登録画面 | リッチテキストで太字、リンクの挿入も機能としてほしい。 | ヒロセ | 色変更のほかに太字を想定、リンク挿入機能は検討中。 デモ画面の書式設定でOK | AA | 完了
6 | 管理者申請ログ画面 | iframeのようなUIは使いにくいのでスクロールは画面全体の1つのみにしてほしい。 | ヒロセ | 画面全体で1つのスクロールにするように変更しました。 | AA | 完了
7 | 管理者申請ログ画面 | 過去3年分の申請ログを保管してほしいです。 | ヒロセ | 現時点ではDBに申請ログのデータを保存して、保存データの削除予定はありません。 | AA | 完了
8 | 管理者申請ログ画面 | CSVボタンを追加してほしい。 | ヒロセ | CSVダウンロードボタンを追加しました。 CSV出力内容は現在詳細に表示されているデータ | AA | 完了
9 | 管理者申請ログ画面 | 期間指定してCSVダウンロードができれば画面確認は不要です。 | ヒロセ | 画面はデモ画面ままでOK | AA | 完了
10 | 化学物質データ画面 | 化学物質データ画面から遷移するのではなく、別でURLの管理をしたい。 | ヒロセ | リンクは別で管理する方法に変更。化学物質データ画面から遷移するためのボタンは削除しました。 管理画面メニュー不要。URLのみを通知する。ヒロセネットワークからのみアクセス可能。 | ヒロセ/AA | 対応中
11 | 化学物質データ画面 | 出力するCSVの項目名も日英併記にしてほしい。 | ヒロセ | CSVの項目名も日英併記に変更しました。 日英はヘッダを/区切りの1行とする | AA | 完了
12 | 化学物質データ画面～化学物質データ申請完了画面 | 共通ヘッダーとしてHRSロゴを追加、ロゴを押下で「化学物質データ画面」に遷移するようにしてほしい。 | ヒロセ | 共通ヘッダーとしてロゴを追加しました。 | AA | 完了
13 | 化学物質データ画面～化学物質データ申請完了画面 | 指摘レビューにおいてHRSロゴ画像のファイルが文字列となり取込できなかったため、別途画像ファイルをご連携お願いいたします。 | AA | ヒロセから送付いただく | ヒロセ | 完了
14 | 化学物質データ申請確認画面 | エラーメッセージは不要です。 | ヒロセ | 申請確認画面はエラー無いので不要 | AA | 完了
15 | 化学物質データ申請確認画面 | 提出企業名とエンドユーザーの表組を広げてほしい。 | ヒロセ | 表組を広げました。 表にこだわらず企業名が長いので、企業名とエンドユーザは別行で目立つように | AA | 完了
16 | 化学物質データ申請確認画面 | 申請確認における「新製品区分」「製品販売状況」「PCN番号」は不要、 その代わりに別タブ表示でPCN番号が確認できるリンクを追加してほしい。 | ヒロセ | CLを以下形式のリンクに変換する https://www.hirose.com/ja/product/p/CL0665-0002-0-76 | AA | 完了
17 | 化学物質データ申請確認画面 | CLコード名の重複は処理対象外で不要です。 | ヒロセ | 不要の文言箇所に取り消し線を引きました。 | AA | 完了
18 | 化学物質データ申請確認画面 | 代理店権限の処理は不要です。 | ヒロセ | 不要のため該当箇所をグレーアウトしました。 | AA | 完了
19 | 化学物質データ申請確認画面 | 製品マスタテーブルで不要項目があります。 | ヒロセ | 項番1より不要のため該当箇所をグレーアウトしました。 | AA | 完了
20 | 化学物質データ申請完了画面 | 日英併記で値が同じなため表にしたほうが見やすいです。 | ヒロセ | 指摘でいただいた表形式に変更しました。 申請完了メールと同じ内容を表示する | AA | 完了
21 | 化学物質データ申請完了画面 | 送信元メールアドレスは固定です。 | ヒロセ | 表形式の前の記載が分かりづらかったですが、固定で認識に相違ありません。 | AA | 完了
22 | 化学物質データ申請完了画面 | 申請完了メールは日英出し分けですか。併記なら件名も併記で良い認識です。 | ヒロセ | 日英併記の認識でしたので、件名も併記といたします。 画面確認 | AA | 完了
24 | 化学物質データ申請確認画面 | 「ダウンロードCSVファイルについて」シート。日英併記でしょうか？ | AA | CSVは原則全て日英併記 | ヒロセ | 完了
25 | 移行データについて | 移行方針の確認 | AA | データ移行は不要。過去データは過去システムから参照する。 | ヒロセ | 完了
25 | HRSロゴ | リンク先は？ | AA | ヒロセホームページとする。https://www.hirose.com/ja/product | ヒロセ | 完了
25 | パンくず | パンくず必要か？ | AA | パンくずの仕様は以下の通りとする。 ホーム画面: ホーム (リンクなし) 申請画面: ホーム > 化学物質データ申請 申請確認画面: ホーム > 化学物質データ申請確認 申請完了画面: ホーム > 化学物質データ申請完了 | ヒロセ | 完了

## ３
トップ画面リンクを追加
※こちらのメールに返信はできません。不明な点などございましたら、担当者へお問い合わせください
削除