## スケジュール
|  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
No | 作業 | 詳細 | 作業 担当者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 設計 | 基本設計書に対して実装可能レベルな内容を追記 | 古竹・候
2 | 製造・単体試験 | 画面、バッチ、帳票の実装とテスト | 候・熊
3 | 結合試験 | 機能を連携しての試験。関連システム部分はモックにて確認 | 候・熊
4 | AWS設定 | ミドルウェア、ツールなどのインストール | SKY
5 | データ移行 | 既存データの移行 | SKY
6 | 受入対応、サポートなど |  | SKY
Note on T2: 8/22 一時納品

## 実装・単体スケジュール
|  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
No | 作業 | 作業 担当者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | トップ画面 | 熊
2 | 申請画面 | 熊
3 | 申請確認画面 | 熊
4 | 申請完了画面 | 熊
5 | 申請可能製品連携ジョブ | 候
6 | 証明書連携ジョブ | 候

## 進捗管理 (2) (hidden)
[11 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
No | 工程 | タスク | 完了 予定日 | 詳細 | 作業 担当者 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗 | ステータス | 予実 | time axis 2025-01-01 to 2025-03-31
 | time axis 2025-01-01 to 2025-03-31
1 | WF開発 | 共通申請画面の作成 | 2025-10-31 | 8/15一次納品。一フローで確認する。 | 榎本 | 3 | 3 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14
2 | WF開発 | 共通申請参照画面の作成 | 2025-10-31 | 8/15一次納品。一フローで確認する。 | 榎本 | 2 | 1 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | 2025-01-16: 0.5; 2025-01-17: 0.5
3 | WF開発 | 外部マスタ画面の作成 | 2025-10-31 | テストデータで開発を進める。 | 榎本 | 0.5 | 0.5 |  | 未 | 予定 | 2025-01-16: 0.5
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | 2025-01-16: 0.5
3 | WF開発 | 申請まとめ処理の作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 2 | 2 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-01-20; 2025-01-24
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | bar: 2025-01-20; 2025-01-23
4 | WF開発 | WF処理者プラグインの作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 2 | 2 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-01-27; 2025-01-30
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | bar: 2025-01-27; 2025-01-30
5 | WF開発 | 組織基盤情報取込みジョブの作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 2 | 2.5 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-02-03; 2025-02-07
| WF開発 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | 2025-01-31: 0.5; 2025-02-03: 1; 2025-02-07: 1
6 | WF設定 | コンテンツ、ルート定義の作成 | 2025-10-31 | ルート数は65想定。 | 榎本 | 3 | 2 |  | 未 | 予定 | bar: 2025-02-12 to 2025-02-13; 2025-02-28
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績 | bar: 2025-02-12 to 2025-02-13
6 | WF設定 | コンテンツ、ルート定義の作成マニュアル | 2025-10-31 | 定義作成教育用のマニュアル | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
7 | EAI連携 | 得意先マスタ取込み処理の作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| EAI連携 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
8 | EAI連携 | 仕入先マスタ取込み処理の作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| EAI連携 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
9 | EAI連携 | プロジェクトマスタ取込み処理の作成 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| EAI連携 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
10 | WF設定 | フローの作成 | 2025-10-31 | 260フロー | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
11 | WF設定 | 動的項目マスタの作成 | 2025-10-31 | 2000レコード | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
12 | WF設定 | コンボマスタの作成 | 2025-10-31 | 200レコード | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
13 | WF設定 | まとめ申請マスタの作成 | 2025-10-31 | 20レコード | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| WF設定 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
14 | 手順書 | メニュー・ポータル設定 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 手順書 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
15 | 手順書 | モジュール作成手順書 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 手順書 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
16 | 手順書 | Workflow資材作成手順書 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 手順書 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
17 | 手順書 | ジョブ作成手順書 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 手順書 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
18 | 手順書 | テーブルリリース手順書 | 2025-10-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 手順書 |  | 2025-10-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
19 | 環境構築 | 開発環境構築 | 2025-08-15 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 環境構築 |  | 2025-08-15 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
20 | 環境構築 | 検証環境構築 | 2025-11-14 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 環境構築 |  | 2025-11-14 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
21 | 環境構築 | 本番環境構築 | 2025-12-12 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 環境構築 |  | 2025-12-12 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
22 | 性能試験 | 性能試験計画 | 2025-12-12 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 性能試験 |  | 2025-12-12 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績
23 | 性能試験 | 性能試験準備と実施 | 2025-12-31 |  | 榎本 | 0 | 0 |  | 未 | 予定
| 性能試験 |  | 2025-12-31 |  | 榎本 |  |  |  | 未 | 実績

## List (hidden)
ステータス | ステータス説明 | 工程
未 | 開発着手前 | WF開発
調査中 | 設計前調査中 | WF設定
設計中 | 設計中 | EAI連携
製造中 | 製造中 | 手順書
試験中 | テストの実施中 | 環境構築
受入準備中 | テストが完了し、次フェーズの途中段階 | 性能試験
受入中 | 受入中
完了待ち | 受入完了（他タスクと関連している場合に使用)
完了 | 本番リリース完了
CLOSE | 本番リリース完了報告完了
取下
中断
仕様調整中
保留