## 指標
単体試験結果指標 |  |  |  |  | チェック対象
| 試験密度 | （1,000Stepあたりの目標値）
| 112.5 | 件 |  |  | 〇
| 誤り件数 | （1,000Stepあたりの目標値） |  |  | －
| 10.2 | 件
単体試験対象換算係数（難易度により付加係数）
| 新規 | 1 | （基本は1.00） | プロジェクトにより適正値を設定
| 修正 | 2 | （基本は2.00） | プロジェクトにより適正値を設定
| 流用 | 0.1 | （基本は0.10） | プロジェクトにより適正値を設定

## 単体試験仕様書兼結果報告書
単体試験仕様書兼テスト結果報告書 | [16 empty] | 原因分析
** テスト計画 ** |  |  | プロジェクト名 | 環境証明書 | [8 empty] | 詳細設計作成者 |  |  |  | 基本設計誤り・漏れ
評価 | 0 | (STEP) | [5 empty] | ※複数の単体試験シートを作成する場合、Step数は | [8 empty] | 詳細設計誤り・漏れ
密度 | 0 | 件以上 | プログラム名 | hrs_envcert |  |  |  | 最初のシートだけ入力してください。 |  |  |  |  | 単体試験作成者 |  |  |  | DB設計誤り・漏れ
誤り | 0 | 件未満 |  |  |  | 計画コーディングStep数 |  |  | (STEP) | [7 empty] | 単純ミス
|  |  | 論理名 | [9 empty] | 単体試験実施予定日 |  | ~ |  | 限界値・処理ミス
** 実施結果 ** | [5 empty] | 実施コーディングStep数 | 新規 | 0 | (STEP) | [7 empty] | 初期化ミス
密度 | #DIV/0! | #DIV/0! | テスト環境 |  |  |  | 修正 | 0 | (STEP) |  |  |  | テスト結果 |  |  |  | 分岐ミス
誤り | #DIV/0! | #DIV/0! | 実施OS | windows10 |  |  | 流用 | 0 | (STEP) |  |  |  | 合格件数 | 192 | 件 |  | 環境ミス
|  |  | 実施ブラウザ | chrome |  | 単体試験項目件数 |  | 189 | 件 |  |  |  | 不合格件数 | 0 | 件 |  | テストデータミス
|  |  | 実施サーバ（DB） | PostgreSQL | [12 empty] | 設定ミス
↓合否が×の場合、修正し再試験した日を入れる
No | 大分類 | 中分類 | テスト項目 | 期待結果 | 補足 | 結果 | 系統 | 確認項目数 | 実施日 | 実施者 | 合否 | 再試験日 | エラー原因 | 横展開実施可否 |  | エラー件数
1 | ホーム画面
2 |  | ヘッダ | ロゴ | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
3 |  |  | パンくずリスト | ホームと表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
4 |  | お知らせエリア | 情報欄 | お知らせ登録画面の登録データが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
5 |  |  | 日英切替 | 日本語、英語が切り替わること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
6 |  | 新規申請ボタン | 押下 | 新規申請画面へ遷移すること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
7 |  | 検索エリア | 検索ヒット数欄 | データ件数が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
8 |  |  | 一覧 | ログインユーザの申請データのみ表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
9 |  |  |  | 受付番号の逆順であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
10 |  |  | 受付番号 | 申請テーブル.受付番号であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
11 |  |  | 提出先企業名 | 申請テーブル.提出先企業名であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
12 |  |  | エンドユーザ | 申請テーブル.エンドユーザであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
13 |  |  | 申請日 | 申請テーブル.申請日であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
14 |  |  | 有効期限日 | 申請テーブル.有効期限日であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
15 |  |  | ファイルサイズ
16 |  |  | ステータス=未処理 | "-"表示であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
17 |  |  | ステータス=処理中 | "-"表示であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
18 |  |  | ステータス=処理済み | 証明書ファイルサイズ(MB)、小数点一桁表示であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
19 |  |  | ステータス=有効期限切れ | 証明書ファイルサイズ(MB)、小数点一桁表示であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
20 |  |  | ステータス
21 |  |  | ステータス=未処理 | 未処理であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
22 |  |  | ステータス=処理中 | 処理中であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
23 |  |  | ステータス=処理済み | 「Download」が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
24 |  |  | ステータス=有効期限切れ | 有効期限切れであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
25 |  |  | ドキュメント | 「CSV Download」が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
26 |  | Downloadボタン押下 |  | 証明書ファイルがダウンロードされること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
27 |  |  | 対象ファイルが無い場合 | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
28 |  | CSV Downloadボタン押下 |  | CSVファイルがダウンロードされること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
29 |  |  | CSVデータ | CLコード順で表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
30 |  |  | 製品名 | 受付番号に紐づく申請テーブル.製品名が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
31 |  |  | CLコード | 受付番号に紐づく申請テーブル.CLコードが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
32 |  |  | RoHS適合証明書 | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.RoHS適合証明書がある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
33 |  |  | ハロゲンフリー | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.ハロゲンフリーがある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
34 |  |  | 成分表 | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.成分表がある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
35 |  |  | ICP | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.ICPがある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
36 |  |  | SDS | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.SDSがある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
37 |  |  | chemSHERPA | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.chemSHERPAがある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
38 |  |  | SVHS | 受付番号に紐づく申請製品テーブル.SVHSがある場合YES表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
39 | 申請画面
40 |  | ヘッダ | パンくずリスト | ホーム / 化学物質データ申請であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
41 |  |  | ホームクリック | ホーム画面へ遷移すること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
42 |  | 初期画面 | 提出先企業名 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
43 |  |  | エンドユーザ名 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
44 |  |  | 製品名、CLコード | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
45 |  |  | 証明書種類 | 以下順番であること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
46 |  |  | RoHS適合証明書 | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
47 |  |  | ハロゲンフリー証明書 | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
48 |  |  | 成分表 | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
49 |  |  | ICP | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
50 |  |  | SDS | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
51 |  |  | chemSHERPA | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
52 |  |  | SVHC調査報告書 | 未チェックであること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
53 |  |  | データバージョン
54 |  |  | 日本語 | 日本語バージョンのデータバージョンが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
55 |  |  | 英語 | 英語バージョンのデータバージョンが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
56 |  | 「次へ」ボタン | 入力チェック
57 |  |  | 提出先企業名
58 |  |  | 未入力 | 必須エラーになること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
59 |  |  | 255文字より多い | 文字数エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
60 |  |  | エンドユーザ
61 |  |  | 100文字より多い | 文字数エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
62 |  |  | 製品名
63 |  |  | 未入力 | 必須エラーになること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
64 |  |  | 全角英数字 | 使用できない文字エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
65 |  |  | 全角スペース | 使用できない文字エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
66 |  |  | 半角スペース | 使用できない文字エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
67 |  |  | 3000文字より多い | 文字数エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
68 |  |  | 100行より多い | 行数エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
69 |  |  | 化学物質データ
70 |  |  | 未入力 | 必須エラーになること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
71 |  |  | 処理 | 確認画面へ遷移すること |  |  |  |  | 2026-07-05 | 古竹 | 〇
72 | 申請確認画面
73 |  | ヘッダ | パンくずリスト | ホーム / 化学物質データ申請確認であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
74 |  |  | ホームクリック | ホーム画面へ遷移すること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
75 |  | 説明エリア | 説明一覧
76 |  |  | Non-compliant | 説明が記載されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
77 |  |  | Request | 説明が記載されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
78 |  |  | グレー背景 | 説明が記載されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
79 |  |  | 赤背景 | 説明が記載されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
80 |  | 共通部 | 提出先企業名 | 申請画面の入力データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
81 |  |  | エンドユーザ名 | 申請画面の入力データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
82 |  | 一覧 |  | 申請画面の製品、CL件数表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
83 |  |  | 製品名
84 |  |  | 製品名入力時 | 申請画面の製品名が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
85 |  |  | 製品名未入力時 | CLコードに紐づく製品名が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
86 |  |  | CLコード
87 |  |  | CLコード入力時 | 申請画面のCLコードが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
88 |  |  | CLコード未入力時 | 製品名に紐づくCLコードが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
89 |  |  | リンククリック | PCNリンク画面へ遷移すること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
90 |  |  | 証明書種類
91 |  |  | RoHS適合証明書 | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
92 |  |  | ハロゲンフリー証明書 | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
93 |  |  | 成分表 | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
94 |  |  | ICP | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
95 |  |  | SDS | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
96 |  |  | chemSHERPA | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
97 |  |  | SVHC調査報告書 | 申請画面で選択した場合表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
98 |  | 一覧詳細 | チェックボックス、行背景色
99 |  |  | 全ての証明書がNon-compliant
100 |  |  | チェックボックス | 非表示 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
101 |  |  | 背景色 | 背景灰色 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
102 |  |  | 証明書にYES無し
103 |  |  | チェックボックス | 非表示 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
104 |  |  | 背景色 | なし |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
105 |  |  | 証明書にYESあり
106 |  |  | チェックボックス | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
107 |  |  | 背景色 | なし |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
108 |  |  | 製品マスタに無い
109 |  |  | チェックボックス | 非表示 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
110 |  |  | 背景色 | 赤 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
111 |  |  | 重複している場合
112 |  |  | チェックボックス | 非表示 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
113 |  |  | 背景色 | 灰色 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
114 |  |  | 証明書種類
115 |  |  | CLに紐づくマスタ.利用可否
116 |  |  | 0
117 |  |  | ROHS、ハロゲンフロー | Non-compliantであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
118 |  |  | ROHS、ハロゲンフロー以外 | Requestであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
119 |  |  | 1 | YESであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
120 |  |  | 2 | Requestであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
121 |  | CSV Downloadボタン押下 |  | CSVファイルがダウンロードされること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
122 |  |  | CSVデータ | 画面の表示順、件数で表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
123 |  |  | 製品名 | 画面データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
124 |  |  | CLコード | 画面データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
125 |  |  | CL Check | [5 empty] | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
126 |  |  | 重複している場合 | "重複"であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
127 |  |  | マスタに無い場合 | "該当なし"であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
128 |  |  | 証明書 | [5 empty] | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
129 |  |  | 表示 | 画面データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
130 |  |  | データ | 画面データであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
131 |  | 申請ボタン押下 | 申請確認ダイアログ | チェック件数が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
132 |  |  | いいえ | 処理が中断されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
133 |  |  | はい | 処理実行すること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
134 |  |  | 申請テーブル
135 |  |  | 受付番号 | YYYY+5桁連番であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
136 |  |  | 申請者アカウントID | ログインユーザIDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
137 |  |  | 企業名 | 画面の企業名であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
138 |  |  | エンドユーザ名 | 画面のエンドユーザ名であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
139 |  |  | ステータス | 未処理であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
140 |  |  | 成分表 | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
141 |  |  | RoHS適合証明書 | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
142 |  |  | ハロゲンフリー証明書 | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
143 |  |  | ICP | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
144 |  |  | SDS | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
145 |  |  | AIS | falseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
146 |  |  | chemSHERPA | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
147 |  |  | SVHC調査報告書 | 申請対象の場合true、それ以外はfalseであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
148 |  |  | 申請日時 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
149 |  |  | 処理完了日時 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
150 |  |  | 有効期限 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
151 |  |  | ファイルサイズ | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
152 |  |  | フォルダ数 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
153 |  |  | ファイル数 | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
154 |  |  | 申請CSVのS3キー | S3フォルダであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
155 |  |  | 証明書ZIPのS3キー | ブランクであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
156 |  |  | 更新者 | ログインユーザIDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
157 |  |  | 更新日 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
158 |  |  | 作成者 | ログインユーザIDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
159 |  |  | 作成日 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
160 |  |  | 申請製品テーブル | チェック行分登録されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
161 |  |  | 申請ID | 登録した申請IDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
162 |  |  | CLコード | 画面のCLコードであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
163 |  |  | 製品名 | 画面の製品名であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
164 |  |  | 更新者 | ログインユーザIDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
165 |  |  | 更新日 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
166 |  |  | 作成者 | ログインユーザIDであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
167 |  |  | 作成日 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
168 |  |  | メール | 申請完了メールが送信されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
169 |  |  | 宛先 | 申請者であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
170 |  |  | FROM | greenmeister.support.3p@hirose-gl.com |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
171 |  |  | 件名 | 化学物質データ申請完了であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
172 |  |  | 本文 | [5 empty] | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
173 |  |  | 受付番号 | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
174 |  |  | 申請CLコード | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
175 |  |  | 申請証明書 | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
176 |  |  | 注記 | 表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
177 | 申請完了画面
178 |  | 初期表示 | お知らせ内容の登録
179 |  |  | 日本語 | お知らせテーブル.お知らせ本文(日)であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
180 |  |  | 英語 | お知らせテーブル.お知らせ本文(英)であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
181 |  |  | データバージョン情報の登録
182 |  |  | 日本語 | お知らせテーブル.データバージョン(日)であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
183 |  |  | 英語 | お知らせテーブル.データバージョン(英)であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
184 |  | 画面操作 | お知らせ内容の登録
185 |  |  | 日本語 | 文字色、太字、リンク設定が出来ること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
186 |  |  | 英語 | 文字色、太字、リンク設定が出来ること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
187 |  |  | データバージョン情報の登録
188 |  |  | 日本語 | 文字色、太字、リンク設定が出来ること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
189 |  |  | 英語 | 文字色、太字、リンク設定が出来ること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
190 |  | 画面操作 | お知らせ内容の登録
191 |  |  | 入力チェック
192 |  |  | 日本語 | ブランクの場合必須エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
193 |  |  | 英語 | ブランクの場合必須エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
194 |  |  | お知らせテーブル
195 |  |  | お知らせ本文（日本語） | 画面入力データが登録されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
196 |  |  | お知らせ本文（英語） | 画面入力データが登録されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
197 |  |  | データバージョン（日本語） | 変更されないこと |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
198 |  |  | データバージョン（英語） | 変更されないこと |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
199 |  |  | 最終更新日時 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
200 |  |  | 最終更新者アカウントID | ログインユーザであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
201 |  |  | データバージョン情報の登録
202 |  |  | 入力チェック
203 |  |  | 日本語 | ブランクの場合必須エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
204 |  |  | 英語 | ブランクの場合必須エラーとなること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
205 |  |  | お知らせテーブル
206 |  |  | お知らせ本文（日本語） | 変更されないこと |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
207 |  |  | お知らせ本文（英語） | 変更されないこと |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
208 |  |  | データバージョン（日本語） | 画面入力データが登録されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
209 |  |  | データバージョン（英語） | 画面入力データが登録されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
210 |  |  | 最終更新日時 | 現在日であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
211 |  |  | 最終更新者アカウントID | ログインユーザであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
212 | 申請ログ検索画面
213 |  | 検索ボタン押下 | 一覧 | 検索結果件数が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
214 |  |  |  | 1ページ10件表示されていること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
215 |  |  | 申請者 | 申請テーブル.申請者であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
216 |  |  | 受付番号 | 申請テーブル.受付番号であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
217 |  |  | 提出先企業名 | 申請テーブル.提出先企業名であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
218 |  |  | エンドユーザ | 申請テーブル.エンドユーザであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
219 |  |  | ステータス | 申請テーブル.ステータスであること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
220 |  |  | 申請日時 | 申請テーブル.申請日時であること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
221 |  | 検索条件 | 申請者 | 指定した申請者の申請データのみ表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
222 |  |  | 申請日From | 指定した日付以降の申請データが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
223 |  |  | 申請日To | 指定した日付以前の申請データが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
224 |  | 一覧操作 | 行選択 | 選択レコードの詳細が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
225 |  |  | CLコード | 申請したCLコードが表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
226 |  |  | 申請証明書 | 申請した証明書が表示されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
227 |  |  | ページング | ページング機能が動作すること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
228 |  | CSV出力ボタン押下 | 一覧 | 画面の全データが出力されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇
229 |  |  |  | 詳細データも出力されること |  |  |  |  | 2026-07-06 | 古竹 | 〇

## エビデンス
2,3
4,5
6 | エビデンスなし
7
8
customer001の申請件数は40件
9～13
14
テーブル
画面
16
17
18
19
21～25
26
27
28～38
40
41 | エビデンスなし
42～54
55
58
59 | 入力できない
61 | 入力できない
64
64
65
66
67
68
70
71 | エビデンスなし
73～74
76～79
80,81
82
84～88
89
91～97
全チェック
Rohsのみ選択
100102
103104
106107
109110
112113
117118
119
120
121
122～130
131～133
134～167
申請テーブル
| ID（主キー） | id | 162
| 受付番号 | receipt_number | 2026-00112
| 申請者アカウントID | account_id | customer001
| 申請対象会社名 | company_name | A
| エンドユーザー名 | end_user_name | B
| ステータス | status | unprocessed
| 成分表 | flag_seibun_hyo | TRUE
| RoHS証明書 | flag_rohs | TRUE
| ハロゲンフリー証明書 | flag_halogen_free | FALSE
| ICP分析証明書 | flag_icp | FALSE
| SDS | flag_sds | TRUE
| AIS | flag_ais | FALSE
| chemSHERPA書類 | flag_chem_sherpa | FALSE
| SVHC証明書 | flag_svhc | TRUE
| 申請日時 | applied_at | 2026-07-06 11:52
| 処理完了日時 | completed_at | « NULL »
| 有効期限 | expires_at | « NULL »
| 証明書ZIPのファイルサイズ | zip_file_size_bytes | « NULL »
| 証明書ZIPのフォルダ数 | folder_count | « NULL »
| 証明書ZIPのファイル数 | file_count | « NULL »
| 申請内容CSV | csv_s3_key | gm/send/cert/2026-00112.csv
| 証明書ZIP | zip_s3_key | « NULL »
申請製品テーブル
| ID | id | 320
| 申請ID | application_id | 162
| CLコード | cl_code | CL0110-0308-1-73
| 製品名 | product_name | HR10A-7R-6P(73)
168～176
178～188
179180
182183
185186
188189
192
193
195～200
| ID | id | 1
| お知らせ本文（日本語） | content_ja | <p>お知らせ日本語です</p>
| お知らせ本文（英語） | content_en | <p>english announcement.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.yahoo.co.jp/">yahoo</a></p><p></p>
| データバージョン（日本語） | data_version_ja | <p>ｂｂｂｂ</p>
| データバージョン（英語） | data_version_en | <h2><span style="color: rgb(22, 163, 74);"><strong>version 1.0123</strong></span></h2><p></p>
| 最終更新日時 | updated_at | 2026-07-06 17:57
| 最終更新者アカウントID | updated_by | staff001
203
204
206～211
| ID | id | 1
| お知らせ本文（日本語） | content_ja | <p>お知らせ日本語です</p>
| お知らせ本文（英語） | content_en | <p>english announcement.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.yahoo.co.jp/">yahoo</a></p><p></p>
| データバージョン（日本語） | data_version_ja | <p>データバージョンv1.0</p>
| データバージョン（英語） | data_version_en | <p><span style="color: rgb(22, 163, 74);">data version v1.0</span></p>
| 最終更新日時 | updated_at | 2026-07-06 17:59
| 最終更新者アカウントID | updated_by | staff001
213214
215～220
221
222
223
224～226
227 | エビデンスなし
228229